## Slide 1: Весь процесс: от Заявки до Запуска проекта

## Slide 2: Описание этапов реализации проекта
1. Заявка: заполните и отправьте аппликационную форму 2-6 недель
3. Презентация: представьте на рассмотрение экспертному совету Noosphere Nest 1-2 недель
5. Реализация: подготовка проекта к коммерческому запуск сроки зависят от проекта
6. Запуск сроки зависят от проекта
2. Пакет документов: подготовьте и представьте экономическое обоснование и презентацию 4-6 недель
4. Планирование: составьте пошаговый план реализации Вашей идеи 4-6 недель

## Slide 3: Очередность Этапов
Данная схема отображает последовательность прохождения Этапов.
Подготовка плана, предоставление ресурсов, старт реализации
Презентация результатов, описание последующих шагов
Отправка заявки
Подготовка пакета документов
Презентация Экспертному совету
Принято
Принято
Отклонено
Отклонено
1
2
3
4
5
-
6

## Slide 4: Этап 1 - Заявка
Вы
Заполняете аппликационную форму на сайте или файл с соответствующей формой.
Подтверждаете отправку на сайте или отправляете заполненный файл по адресу nest@noosphereventures.com
Мы
Анализируем Вашу заявку в течении 2-6 недель от даты отправки.
Отправляем Вам Наш ответ
Если заявка прошла первый этап, Вы переходите к Этапу 2 - Подготовка пакета документов
2-6 недель

## Slide 5: Этап 2 – Пакет документов
Вы
Готовите следующий пакет документов:
  Экономическое обоснование
  Презентация
Отправляете пакет документов по адресу nest@noosphereventures.com
Мы
Связываем Вас с Координатором
Координатор со стороны Nest поможет Вам, предоставив следующее:
  Шаблоны документов
  Подготовка к презентации
  Советы и консультации
Определяем дату Вашей Презентации экспертному совету
4-6 недель

## Slide 6: Этап 2 – Пакет документов
What | Length | Format | Purpose
Экономическое обоснование | 20-30 страниц | Word document | Опишите Ваш проект в деталях Используется для экспертной оценки
Презентация | 10-15 слайдов | PDF или PPT | Основной инструмент донесения своей идеи Презентация должна быть понятной и краткой
Описание

## Slide 7: Этап 2 – Пакет документов
Раздел | Описание | Шаблоны
Бизнес Модель | Видение, миссия, ценности Ценностное предложение Целевые рынки Бизнес Модель Маркетинговый план Ключевые ресурсы и виды деятельности | Используйте шаблоны экономического обоснования, финансовых документов и ТЭО, предоставленных Вам Координатором от Nest
Финансовый Анализ | Анализ рентабельности Сценарии и прогнозы объема продаж Постоянные издержки Переменные издержки Потребность в основных фондах | 
Внешняя среда | Экономика Анализ рынка и основных трендов Анализ конкурентов Сравнительные преимущества бизнес модели | 
План реализации | «вехи» проекта Стратегический план | 
Анализ рисков | Ограничивающие факторы и препятствия Критические факторы успеха Специфические риски и контрмеры | 
Описание

## Slide 8: Этап 2 – Пакет документов
Номер слайда | Содержание
#1 Титульный | Информация о проекте: название, имя и контактная информация создателя
#2 Проблема | Потребность/проблема покупателя в рамках текущей ситуации на рынке
#3 Решение | Как и почему это будет работать, ценность , предлагаемая покупателю
#4 Рынок | Описание , структура и объем рынка
#5 Каналы сбыта | Каналы сбыта, обслуживание, поддержка
#6 Бизнес Модель | Как Вы будете зарабатывать деньги
#7 Конкуренция | Кто еще занимается решением этой проблемы и как они зарабатывают деньги
#8 Команда | Ключевые роли, обоснуйте, почему именно такая команда нужна этому проекту
#9 Вехи проекта | Укажите основные «вехи», какие финансовые результаты будут соответствовать каждой из них
#10 Финансы | Как много, насколько быстро, необходимый объем денег, основные прогнозы
#11 - #15 (старайтесь быть кратким) | Стратегический план проекта
Презентация

## Slide 9: Этап 3 – Презентация
После того, как будет определена дата проведения презентации, подготовьтесь , проконсультируйтесь с Координатором Nest
Формат проведения презентации:
  Сама презентация: 10 минут
  Вопросы и ответы: 10-15 минут
  Экспертный совет выслушает Вашу презентацию и задаст Вам вопросы
  Ваша идея будет оценена основываясь на содержании презентации, ответов на дополнительные вопросы
  В течении 1-2 недель Вы получите решения Экспертного совета
  Если оно будет положительное, Вы перейдете к 4 Этапу
Вы
Мы
15 минут

## Slide 10: Следующие шаги
Если экспертный совет вынес положительное решение после Вашей презентации (Этап 3) далее у Вас будут:
Необходимые инвестиции
Необходимые ресурсы и поддержку
Помощь от ментора из Nest
Реализация Вашего проекта
Поздравляем!
Если Ваш проект будет отклонен, экспертный совет даст подробную аргументацию. Мы благодарим Вас за Ваше участие и надеемся, что в будущем Мы встретимся.

## Slide 11: Этап 4 – Планирование
Формируете свою команду
Определяете, как будет проходить процесс разработки
Продумываете и согласовываете план развития проекта
Оформляете сотрудничество с нами подписанием договора
Предоставляем консультации по всем направлениям:
    Планирование, оценка, процесс разработки
Набираем для Вас команду:
    Предоставляя специалистов из своей компании
    Нанимая специалистов извне.
Подготавливаем договор для подписания:
    Договор описывает содержание проекта, план реализации, объем необходимых инвестиций, сроки и условия.
Вы
Мы
4-6 недель

## Slide 12: Этап 5 – Реализация
Начинаете разработку Вашего проекта:
  Управляете проектом
  Отчеты и прогресс
  Презентуете промежуточные результаты/ достижение контрольных точек разработки
Предоставляем рабочее место
Работаем с Вам посредством ментора из Nest:
  Предоставляем консультации по всем сферам
  Даем доступ к Нашей Базе Знаний
  Даем доступ к Нашей технологической платформе
Осуществляем поддержку и аудит проекта
Связываем Вас с инвесторами, чтобы:
  Подтвердить изменения в Вашем проекте
  Принять важные решения касательно проекта
Вы
Мы
сроки зависят от проекта

## Slide 13: Этап5 – Реализация
Во время этапа Реализации:
  Еженедельные собрания с ментором из Nest
  При поступлении запросов от Вас, предоставляем консультации экспертов
  Вы можете запросить дополнительные ресурсы
На каждом промежуточном этапе разработки:
  Вы презентуете Ваши результаты
  Ментор из Nest проводит оценку состояния проекта
После каждого промежуточного этапа Вы вместе с ментором Nest :
  Подготавливаете и отправляете инвесторам SWOT- анализ
  Проводите анализ рисков, по необходимости корректируете список рисков в Плане Проекта
  Принимаете решение о возможных изменениях в Плане Проекта и вносите в него соответствующие коррективы
  По необходимости отправляете изменения на утверждение инвесторам.
сроки зависят от проекта

## Slide 14: Этап 6: Подведение итогов
После выполнения плана, Вы презентуете итоги совету экспертов и инвесторов
Оценку Ваших результатов проверяют на соответствие:
  достигнутых целей планируемым
  фактических расходов планируемым
  фактических сроки реализации планируемым
  достигнутых показателей планируемым
Инвесторы принимают решение о дальнейших действиях и возможном будущем сотрудничестве
сроки зависят от проекта

## Slide 15: Этап 6: Подведение итогов
Успешный выход из Noosphere Nest:
  Проект функционирует как новосозданная компания, сотрудничество продолжается вне рамок Noosphere Nest
  Члены команды могут выйти из Noosphere Nest и присоединиться к новой компании как сотрудники/сооснователи
Дополнительные действия в рамках Noosphere Nest:
  Обсуждение дополнительных инвестиций
  Новый проект начинается с Этапа планирования
Доработка без дополнительных инвестиций:
  Доработка должна быть отражена в плане проекта
  Должны быт определены новые точки контроля
Проект или идея провалились и были закрыты.
сроки зависят от проекта

## Slide 16: Советы для желающих подать заявку
  “Выходите за рамки” при поиске новых идей
  Оперируйте финансовыми показателями, проведите сравнительный маркетинговый анализ
  Если вы подаете идею, которая уже есть на рынке, то докажите, почему вы сделаете это лучше
  Думайте о идеях, которые можно легко развить и вывести на рынок
  Думайте о идеях, которые можно быстро проверить с минимальными затратами
  Мы желаем Вам удачи! 